Приложение 1

 к приказу МОПОРО от 19.11 № 1076

**Региональный план-график организационно-методических мероприятий в 2025 году**

по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольных образовательных организациях Ростовской области в 2025 году

*Цель:*

сопровождение реализации просветительской деятельности, Программы просвещения родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольных образовательных организациях (далее ДОО) Ростовской области (Далее Программа).

*Задачи:*

1. Выстроить систему региональных мероприятий, направленных на оказание методической помощи дошкольным работникам Ростовской области в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей в дошкольных образовательных учреждениях - региональных площадках.
2. Обеспечить своевременное повышение квалификации педагогических работников ДОО-региональных площадок по внедрению Программы-просвещения родителей в течении 2025 года.
3. Организовать работу по отбору лучших педагогических практик просвещения родителей (законных представителей) для тиражирования в системе дошкольного образования (на сайтах ДОО, с сообществах ДОО, сетевых сетях) Ростовской области и РФ, обеспечив подготовку просветительских материалов по тематике Программы Просвещения родителей для рецензирования РУМО, наполнения содержанием информационного ресурса на сайте института с учетом дальнейшего размещения на федеральном образовательном сервисе «Цифровой помощник родителя»
4. Обеспечить участие ДОО в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) в ДОО Ростовской области» (регулярно-дважды в год)

*Направления реализации Регионального плана-графика (далее РП):*

- выявление и тиражирование лучших практик психолого - педагогической поддержки и просвещения родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в ДОО РО в соответствии с ФГОС и ФОП ДО; Указом президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года; Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы

- разработка методических продуктов по направлению РП,

- информационное сопровождение (ведение информационного ресурса: сайт. Платформа Telegram,сетевое сообщество)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат( ссылки, документы, охват)** | **Сроки выполнения** |  **Ответственные лица/ соисполнители** |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение.**
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Корректировка нормативных актов регионального(муниципального и локального) уровня, необходимых для реализации в Ростовской области Программы просвещения родителей | Приказ МОПОРО, Локальные акты ДОО-региональных площадок: приказ о внедрении-рабочая гр., корректировка ОП ДО, плана взаимодействия с родителями | До 30.01.2025(12 ДОО) , далее в течении года | ГАУ ДПО РО ИРО,Муниципальные координаторы, региональные площадки |
|  | 1. **Организационно-управленческое обеспечение**
 |
| 2.1. | Закрепление кураторства 12 ДОО - региональных площадок за преподавателями кафедры ДиНО ГАУ ДПО РО ИРО с целью организационного и методического сопровождения муниципальных методических служб региональных площадок (Рег.Пл.) по реализации Программы | Заседание кафедры ДиНО (протокол№1)Совещания |  20.01.2025 | ГАУ ДПО РО ИРО(Пожидаева Т.Ф, Баландина Л.А), муниципальные координаторы Ростовской области, ММРЦ-ДОО РО |
| 2.2 | Согласование и утверждение плана муниципальных методических объединений муниципальными координаторами по вопросам реализации Программы просвещения |  Наличие плана МО, Приказ по муниципалитету | По спецграфику | приказ МОПОРО от 19.11 № 1076, ГАУ ДПО РО ИРО, муниципальные координаторы Ростовской области  |
| 2.3 | Методическое объединение (ДОО№ 177, МАДОО №1 Советский район г. Ростова-на-Дону) «Актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках внедрения федеральной программы просвещения родителей детей, посещающих ДОО» | Приказ РОО, Определение тематики практик | 04.02.2025 | ГАУ ДПО РО ИРО,Муниципальные координаторы, региональные площадки |
| 2.4 | Методическое объединение (ДОО 24) Пролетарский район г. Ростова-на-Дону | Приказ РОО, Определение тематики практик | 03.03.2025 | ГАУ ДПО РО ИРО,Муниципальные координаторы, региональные площадки |
| 2.5 | Методическое объединение (ДОО 199) Октябрьский район г. Ростова-на-Дону | Приказ РОО, Определение тематики практик | 21.03.2025 | ГАУ ДПО РО ИРО,Муниципальные координаторы, региональные площадки |
| 2.6 | Методическое объединение (ММРЦ ДОО № 3, 27, 121 г. Батайска) | Приказ РОО, Определение тематики практик | 16.04.2025 | ГАУ ДПО РО ИРО,Муниципальные координаторы, региональные площадки |
| 2.7 | Соотнесение с Годовым планом работы ДОО задач первичных региональных площадок по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) в ДОО (далее Программы)  | Годовой план ДОО   | До 30.01.2025(12 ДОО) |  приказ МОПОРО от 19.11 № 1076 |
| 2.8 | Интеграция тематики Программы просвещенияродителей в содержание образовательной программы ДОО в части**просветительского направления** деятельности педагогического коллектива ДООпо построению взаимодействия с родителями (законными представителями) (подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО) | Протоколы педсоветов, Годовые планы, Программы развития | До 14.01.2024 | ГАУ ДПО РО «ИРО», региональные площадки |
| 2.9 | Организация участия ДОО-региональных площадок в ежегодном мониторинге внедрения Программы просвещения родителей.  | Два раза в год | Июнь 2025Декабрь 2025 | МОПОРО, ГАУ ДПО РО «ИРО»,муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Ростовской области |
| 2.9.1. | Организация и проведение регионального мониторинга внедрения Программы просвещения родителей в ДОО Ростовской области:- совещание по мониторингу (23-25.09)-мониторинг (01.10-06.10) | спецграфик | Сентябрь-октябрь 2025 | МОПОРО, ГАУ ДПО РО «ИРО»,муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Ростовской области |
| 2.10 | Организация и проведение семинаров, совещаний и рабочих инструктажей управленческих команд муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, ***по внедрению Программы в Ростовской области (по заявкам муниципалитетов) и в рамках Года защитника Отечества:*** | спецграфик | январь –декабрь 2025  | ГАУ ДПО РО ИРОмуниципальные органы, осуществляющие управлениев сфере образованияРостовской области,  |
| 2.10.1 | Совещание «Реализация ФОП ДО и просветительской деятельности родителей воспитанников: выявление лучших практик региона» |  |  29.01.2025 | ГАУ ДПО РО ИРО,муниципальные методические службы, ММРЦ, ДОО РО |
| 2.10.2 | Семинар-практикум для дошкольных работников  «Просвещение родителей детей дошкольного возраста как мера государственной поддержки семьи в условиях единого образовательного пространства»  |  |  17.01-Новочеркасск;27.01-Ростов30.01.2025- Октябрьский (с), | ГАУ ДПО РО ИРО,муниципальные методические службы, ММРЦ, ДОО РО   |
| 2.11. | Форум «Стратегия развития дошкольного образования 2030: ответственное родительство и развитие ребенка»  |  | 03.06.2025 | ГАУ ДПО РО ИРОмуниципальные органы, осуществляющие управлениев сфере образованияРостовской области,Издательство Феникс |
| 2.12. | Августовская конференция «Просвещение родителей как государственная поддержка семей в едином образовательном пространстве»  |  |  Август 2025 | ГАУ ДПО РО ИРО,  ММС,РОО  |
| 2.13. | Научно-практическая конференция для дошкольных работников (п. Кабардинка, Краснодарского края (ДОК СП «Сигнал»)) «Дошкольное образование2030: стратегии просветительской деятельности в ДОО» |   | 15.09.25 -19.09.2025 | ГАУ ДПО РО «ИРО»(Пожидаева Т.Ф., Баландина Л.А)  |
| 2.14 | **Семинар** «Траектории развития интеллекта детей дошкольного возраста» в условиях внедрения Программы Просвещения родителей |  г. Ростов-на-Дону, МБДОУ детский сад № 73. | 17.10.2025 | Широкова Г.А., старший преподаватель кафедры ДиНО ГАУ ДПО РО ИРО, Моисеева Л.А., воспитатель МБДОУ детский сад № 73 г. Ростов-на-Дону |
| 2.15 | **Мастер-класс** «Технологии формирования элементарных математических представлений у дошкольников в соответствии с ФОП ДО и программой Просвещения Родителей» | ГАУ ДПО РО ИРО | 26.11.2025 | Киселева И.Л., доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО РО, Лукашова С.О., доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО РО |
| 2.16 | Квест-игра по ФЭМП как форма просветительской деятельности ДОО с родителями. «Математические приключения в Фиолетовом лесу» | г. Новочеркасск, МБДОУ – ММРЦ № 37  | 29.04.2025 | Баландина Л.А., доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО РО ИРО, Ничипорюк Е.А. доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО РО ИРО, Захарова И. Н., заведующий МБДОУ –ММРЦ № 37  |
| 2.17 | Проведение регионального мероприятия для родителей | родители воспитанников детских садов Ростовской области. | Июнь-сентябрь2025 | ГАУ ДПО РО «ИРО»(Пожидаева Т.Ф.Баландина Л.А)  |
|  | -Дон-многонациональный | г. Новочеркасск, МБДОУ – ММРЦ № 29 | 01.06.2025 | Баландина Л.А., доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО РО ИРО, Ажогина Е.П.,МБДОУ –ММРЦ № 29 |
|  | Городские мастер-классы для родителей | г. Новочеркасск, МБДОУ – ММРЦ  | Сентябрь 2025 | Баландина Л.А., доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО РО ИРО, Руководители ДОО г.Новочеркасска |
|  |  |  |  |  |
| 2.18 | Марафон лучших практик «Семейные ценности и традиции: маршруты взаимодействия с семьей» с целью оптимизации условий для воспитания патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  .По заявкам | февраль – декабрь 2025 | ГАУ ДПО РО «ИРО»(Пожидаева Т.Ф., сотрудники кафедры ДиНО) |
|  | Встреча1. Реализация всероссийского сетевого патриотического проекта «Помнить, чтобы жить» | г. Донецк , МБДОУ № 10 | 26 Февраля 2025 |  |
|  | Встреча2. Опыт взаимодействия в сетевом патриотическом проекте «Помнить, чтобы жить»: лучшие просветительские практики | г. Донецк , МБДОУ № 10, Зимовниковский район |  14 мая 2025 |  |
|  | Встреча3. Итоги марафона лучших практик «Семейные ценности и традиции: маршруты взаимодействия с семьей» (2024-2025) | Тиражирование (сборник) | 15.06.2025 |  |
|  | Встреча 4. «Патриотическое воспитание во взаимодействии с семьями: сегодня – дети, завтра-народ!» |  | 03.12.202 |  |
|  | **3. Методическое обеспечение** |
| 3.1 | Актуализация планов ММС по отбору лучших практик просвещения родителей(законных представителей) в ДОО для их дальнейшего тиражирования в Ростовской области и в других регионах (по согласованию и заявкам ОО) | Навигатор лучших практик  |  | ФИО( эл почта,телефон) |
| 3.2. | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещенияродителей для их рецензирования и дальнейшего размещения с использованиемобразовательного сервиса *«Цифровой помощник родителя»*  | Цифровой контент материалов |  | ГАУ ДПО РО «ИРО», региональные площадки |
| 3.3. | Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах | спецграфик | в течение года | ИРЗАР, г. Москва<https://vk.com/video-194497181_456240033>ГАУ ДПО РО «ИРО»(Пожидаева Т.Ф., сотрудники кафедры ДиНО) |
| **4. Кадровое обеспечение.** |
| 4.1. | Разработка и реализация ДПП **«**Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста» (72час)» (по заявкам ОО) (КПК) | 50 чел. | в течение года | ГАУ ДПО РО «ИРО»(Пожидаева Т.Ф., сотрудники кафедры ДиНО) |
| 4.3. | Повышение квалификации педагогическихработников ДОО-региональных площадок по внедрению Программы просвещенияродителей  | заявки | в течение 2025 года | ГАУ ДПО РО «ИРО» |
| **5. Информационное обеспечение.** |  |
| 5.1 | Организация информационно-просветительской деятельности с родителями, общественностью по вопросам реализации Программы, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику | Создание рубрики на сайте ГАУ ДПО РО ИРО, сайтах ДОО | постоянно | ГАУ ДПО РО «ИРО»(Пожидаева Т.Ф., сотрудники кафедры ДиНО), муниципальные органы, осуществляющие управлениев сфере образования Ростовской области, ММС Ростовской области, ОО |
| 5.2 | Информационно-методическое сопровождение родителей ДОО РО, педагогической общественности:- на сайте ГАУ ДПО РО ИРО,- через сетевое взаимодействие ММРЦ-МБДОУ РО,- формы тиражирования опыта(через публикации лучших практик просветительской деятельности ДОО РО, конференции, конкурсы)- разнообразие форм просветительской деятельности для родителей ДОО РО. | Рубрики на сайте ДОО,Сборник, образовательный сервис «Цифровой помошник родителя» и др. цифровые ресурсы, сетевое сообщество ММРЦ (соглашения, планы взаимодействия) | в течение года | ГАУ ДПО РО «ИРО», региональные площадки, ММРЦ-МБДОУ» |

*Нормативная правовая основа реализации РП:*

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года [http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?ysclid=lycxzgba6d876 6043 51](http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?ysclid=lycxzgba6d876%206043%2051)

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей” [https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid= lycxwu7y6b126133628](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid=%20lycxwu7y6b126133628)

Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 "О проведении в Российской Федерации Года семьи" <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220013?ysclid=lycxot543w6505874>

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 17.02.2023 )// Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ •Президент России (kremlin.ru)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) //https://fgos.ru/fgos/fgos-do

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 “Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования” (зарегистрировано Минюстом России 28.12.2022, регистрационный № 71847) <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044>

Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"[https://www.consultant.ru/ document/cons\_doc\_LAW\_438538/](https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_438538/)

Правила осуществления просветительской деятельности. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июня 2022 года №1195. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032?index=1&rangeSize=1

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/>

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»<https://docs.cntd.ru/document/565627315?marker=6520IM>

Приказ Министерства просвещения от 15 мая 2020 года N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»<https://docs.cntd.ru/document/565068753>

Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций "Создание инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях"[https://vordi.org//alsi/obrazovanie/ metodrekomendacii\_inklusia2022.pdf](https://vordi.org//alsi/obrazovanie/%20metodrekomendacii_inklusia2022.pdf)

Полезные ссылки на сайты:

1. Портал для родителей и педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью <https://ovz.edu.gov.ru/>
2. ППМС помощь <https://ovzrf.ru/>
3. Сайт ОВЗ.РФ <https://xn--b1akt.xn--p1ai/about/>
4. Федеральный ресурсный центр ПМПК <https://pmpkrf.ru/>
5. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС <https://autism-frc.ru/>
6. Федеральный ресурсный центр по сопровождению детей с ОВЗ <https://ikp-rao.ru/frc-ovz/>
7. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития <http://frc-tmnr.pskov.ru/>
8. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением зрения <https://frc-blind.ru/>
9. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.